# Україна

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про заходи щодо охорони 19 червня | 2012 року | - м. Прилуки № | 292 |
| --- | --- | --- | --- |

врожаю 2012 року від пожеж

Відповідно до статті 4 Закону України «Про пожежну безпеку», статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішень протоколу №11 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 червня 2012 року та з метою своєчасного проведення профілактичних заходів по недопущенню пожеж в період достигання і збирання зернових культур, заготівлі кормів, а також в місцях переробки і зберігання сільгосппродукції:

- Затвердити заходи щодо охорони врожаю 2012 року від пожеж (додаються).

- Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Мирвода Г.І.) рекомендувати виконкомам селищних та сільських рад, керівникам сільгосппідприємств та фермерських господарств району розробити та затвердити відповідні заходи по забезпеченню охорони врожаю від пожеж та розглянути ці питання на засіданнях виконкомів, зборах трудових колективів.

- Районному відділу управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області (Година Р.В.) протягом червня-серпня 2012 року організувати та здійснити позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових посівів, місць переробки та зберігання врожаю сільгосппідприємств незалежно від форм власності та господарювання.

- Управлінню  агропромислового розвитку райдержадміністрації (Мирвода Г.І.), виконавчим комітетам сільських, селищних рад забезпечити виконання даного розпорядження та інформувати районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області до 05 вересня 2012 року.

- Районному відділу Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області (Година Р.В.) інформувати районну державну адміністрацію про виконання заходів до 10 вересня 2012 року.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою, координацію роботи щодо його реалізації покласти на начальника районного відділу Управління Держтехногенбезпеки у Чернігівській області Годину Р.В.

Голова районної

державної адміністрації  							О.В. Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

«19» червня  2012 р.

№ 292

ЗАХОДИ

щодо охорони врожаю 2012 року від пожеж

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Виконавці |  | Відповідальний за виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Провести семінар-засідання з керівниками сільгосппідприємств району по питанню підготовки до збереження від пожеж врожаю 2012 року. | 16.07.2012 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  | Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |  |
| 1.2 | Провести заняття по пожежно-технічному мінімуму з водіями, механізаторами, комбайнерами сільгосппідприємств. Проінструктувати усіх фахівців сільського господарства, які будуть залучені до збирання нового врожаю. | 16.07.2012 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |  |
| 1.3 | Спільно з фахівцями Прилуцького РВ Управління Держтехногенбезпеки в Чернігівській області перевірити протипожежний стан зернотоків, зерноскладів, складів ПММ, місць зберігання грубих кормів. По результатам перевірок вручити керівникам господарств приписи, недоліки розглянути на нарадах сільгосппідприємств. | Червень 2012 року | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  | Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |  |
| 1.4 | Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств укласти договори з організаціями, які мають відповідну ліцензію, на випробування електромереж об’єктів по збереженню та переробці сільгосппродукції та обробці дерев’яних конструкцій горищ цих об’єктів вогнезахисною рідиною. | 16.07.2012 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  |  |
| 2. Відділу освіти райдержадміністрації: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробити план заходів по попередженню пожеж від дитячих пустощів з вогнем на період збирання врожаю та заготівлі грубих кормів. | 16.07.2012 | Відділ освіти райдержадміністрації | Начальник відділу освіти райдержадміністрації |  |  |  |
| 3. Рекомендувати керівнику Прилуцького РЕМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розробити план заходів по забезпеченню пожежної безпеки в місцях проходження повітряних ліній електропередач через зернові поля. | 16.07.2012 | Прилуцький РЕМ | Директор Прилуцького РЕМ |  |  |  |
| 3.2 | Встановити контроль за справністю повітряних ліній електропередач, що проходять через хлібні масиви, усунути виявлені недоліки до настання воскової стиглості зерна. | 16.07.2012 | Прилуцький РЕМ | Директор Прилуцького РЕМ |  |  |  |
| 4. Рекомендувати керівникам хлібоприймальних підприємств району: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Заборонити заїзд на територію підприємств автотранспорту, необладнаного первинними засобами пожежегасіння та іскрогасниками. | Постійно | Хлібоприймальні пункти, елеватори, зерносклади |  |  | Керівники підприємств |  |
| 4.2 | Привести протипожежні заходи на зерносховищах, стаціонарних, пересувних сушильних установках та агрегатах, місцях переробки зерна, забезпечити їх засобами пожежегасіння. | 16.07.2012 | Хлібоприймальні пункти, елеватори, зерносклади |  |  | Керівники підприємств |  |
| 4.3 | Провести пожежно-технічний мінімум під підпис з інженерно-технічним персоналом та іншими робітниками і службовцями хлібоприймальних пунктів та допоміжних об’єктів. | 16.07.2012 | Хлібоприймальні пункти, елеватори, зерносклади |  |  | Керівники підприємств |  |
| 4.4 | Укласти договори з організаціями, які мають відповідні ліцензії, на ремонт та обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації та на випробування електромереж на опір ізоляції. | 16.07.2012 | Хлібоприймальні пункти, елеватори, зерносклади |  |  | Керівники підприємств |  |
| 5. Рекомендувати керівникам фермерських господарств та сільгосппідприємств району: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наказами призначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку на об’єктах. | 02.07.2012 | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.2 | Розробити та затвердити схематичний план по забезпеченню пожежної безпеки на період збирання врожаю та заготівлі грубих кормів з нанесенням: смуг прокосів, обкосів, місця розміщення зернотоків, скирт грубих кормів, місць встановлення знаків заборони та перекриття тимчасових доріг і стежок. | Червень 2012 року | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств, Прилуцький РВ УДТБ в області |
| 5.3 | З працівниками провести інструктажі по дотриманню правил пожежної безпеки під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів. | 02.07.2012 | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.4. | Скирти соломи розташовувати на відстані 20м від доріг, 15м від ліній електропередач, 50м від будівель споруд, не ближче 300м від газо- та нафтопроводів. | Постійно | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.5 | Забезпечити ремонт пожежної та пристосованої для гасіння сільгосптехніки, привести у працездатний стан та укомплектувати необхідним пожежно-технічним озброєнням. | 02.07.2012 | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.6 | Організувати перевірку технічного стану розташованих на територіях сільгосппідприємств джерел внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання,, підготувати ці системи до постійної експлуатації. | 02.07.2012 | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.7 | Забезпечити зернозбиральну техніку захисними пристроями та засобами пожежегасіння. | Постійно | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.8 | Виготовити таблички та пано з написами про попередження пожеж («НЕ ПАЛИТИ», «БЕРЕЖІТЬ ХЛІБ ВІД ПОЖЕЖ» тощо), встановити їх біля хлібних масивів, зернотоків та автодоріг. | 02.07.2012 | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.9 | Забезпечити обкошування та оборювання полів, а також розбивку хлібних масивів протипожежними смугами на дільниці площами не більш 50га. | На період воскової стиглості зерна | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 5.10 | Забезпечити цілодобову охорону полів і токів об’їзними та сторожами. | На період воскової стиглості зерна | Фермерські господарства та сільгосппідприємства |  |  |  | Керівники господарств та підприємств |
| 6. Редактору газети «Прилуччина»: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Організувати висвітлення в засобах масової інформаційних матеріалів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки в період підготовки до збиральної кампанії 2012 року, а також під час її проведення. Постійно висвітлювати в засобах масової інформації проблемні питання забезпечення протипожежного захисту хлібних ланів, хлібоприймальних пунктів, елеваторів, зернотоків та інших об’єктів, де зберігається і переробляється сільськогосподарська продукція | Під час підготовки та збирання врожаю і заготівлі грубих кормів | Редакція газети «Прилуччина», Прилуцький РВ управління Держтехногенбезпеки в області |  |  | Головний редактор газети, Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області. |  |
| 7. Рекомендувати начальнику Прилуцькому РВ управління Держтехногенбезпеки в Чернігівській області: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Внести пропозиції районній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо розгляду питання про стан пожежної безпеки в період підготовки та проведення збиральної кампанії, а також заслуховування керівників організацій та господарств, де незадовільно виконуються вимоги пожежної та техногенної безпеки. | Червень 2012 року | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.2 | З метою перевірки та контролю за станом пожежної безпеки на період проведення жнив розробити План проведення заходів та графік закріплення співробітників Прилуцького РВ Управління Держтехногенбезпеки в області за сільгосппідприємствами району. | Червень 2012 року | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.3 | Підготувати та провести заняття з особовим складом райвідділу, працівниками управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, на яких вивчити вимоги правил пожежної безпеки при збиранні врожаю та поставити основні завдання щодо попередження пожеж на період проведення збиральної кампанії. | Червень 2012 року | Прилуцький РВ управління ДТБ в області, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  |
| 7.4 | Зобов’язати керівників сільгосппідприємств створити добровільні пожежні дружини (команди) та забезпечити їх належне функціонування. | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.5 | Суворо заборонити випалювання на полях стерні та пожнивних залишків | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.6 | Надати інформаційну допомогу управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації, а також іншим зацікавленим організаціям у розробці заходів по охороні врожаю від пожеж | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.7 | Організувати перевірки протипожежного стану та техногенної безпеки хлібоприймальних підприємств, комбікормових заводів, за результатами обстежень інформувати керівництво відомств та райдержадміністрацію | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.8 | Встановити контроль за своєчасним складанням схематичних планів пожежного захисту хлібних ланів, підготовкою збиральної техніки, якістю проведення пожежно-технічного мінімуму з учасниками збирання врожаю | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.9 | Відпрацювати План залучення сил і засобів для гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій, планів і карток пожежегасіння на елеваторах, хлібоприймальних пунктах тощо | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.10 | Інформувати райдержадміністрацію та органи місцевого самоврядування про недоліки у забезпеченні охорони від пожеж врожаю і грубих кормів з конкретними пропозиціями щодо їх усунення | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |
| 7.11 | Встановити контроль за обладнанням сільськогосподарської техніки, задіяної на збирання врожаю, іскрогасниками та засобами пожежегасіння згідно з вимогами правил пожежної безпеки в Україні. | Під час збирання врожаю та заготівлі грубих кормів | Прилуцький РВ управління ДТБ в області |  |  | Начальник Прилуцького РВ управління ДТБ в області |  |

Перший заступник голови райдержадміністрації                                                                                  А.В. Стукалова