# Україна

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 28 листопада | 2014 року | - м. Прилуки № | 516 |
| --- | --- | --- | --- |

Про виконання «Приграми реформування

і розвитку житлово-комунального господарства

Прилуцького району на 2011-2014 роки»

На виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Прилуцького району на 2011-2014 роки» (далі - Програма), затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Прилуцької районної ради від 21 грудня 2011 року, проведено комплекс заходів, направлених на вирішення проблемних питань у сферах житлово-комунального господарства.

З 2011 по 2014 рік в населених пунктах району збудовано 25 км водопровідних мереж. В селищах Ладан, Мала Дівиця, Линовиця та селах Яблунівка, Білорічиця, Голубівка, Івківці, Удайці відновлені мережі вуличного освітлення. Проводились роботи з капітального ремонту доріг комунальної власності в селах Яблунівка, Удайці, Ряшки. У 2012 році введена в експлуатацію котельня, що опалює житлові будинки в смт Ладан по вул. Миру 73б. Проведена певна робота по покращенню стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги і з початку 2014 року відсоток проплат становить 94%. Протягом терміну дії Програми розмір тарифів на послуги водопостачання, водовідведення та вивозу твердих побутових відходів комунальним підприємством «Водоканал» Ладанської селищної ради доведений до економічно обґрунтованого рівня.

Проте, через недостатнє фінансування залишились не виконані заходи Програми з запровадження ефективного власника житла – ОСББ. Також не в повній мірі виконані заплановані заходи з обладнання житлових будинків та об’єктів житлово-комунального господарства засобами обліку споживання води та теплової енергії. Не проведено реконструкцію очисних споруд в смт Ладан.

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення сталого функціонування та подальшого реформування галузі житлово-комунального господарства району:

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Стукалової А. В. про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Прилуцького району на 2011-2014 роки взяти до відома.

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Стукалова А.В.) продовжити роботу над забезпеченням виконання  показників Приграми:

- створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- обладнання житлових будинків комунальної власності приладами обліку теплової енергії та води;

- залучення фінансування для проведення реконструкції очисних споруд смт Ладан.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Мирводу Г.І.

Голова районної

державної адміністрації						І.В. Тютюнник