# Україна

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| Про проведення районного місячника 01 квітня | 2015 року | - м. Прилуки № | 111 |
| --- | --- | --- | --- |

«Спорт для всіх – спільна турбота»

На виконання наказу Департаменту сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації від 26 березня 2015 року № 13 «Про проведення місячника «Спорт для всіх – спільна турбота у Чернігівській області» з метою покращення умов для систематичних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних соціальних та вікових груп населення, активізації процесів будівництва, модернізації та облаштування відкритих спортивних майданчиків за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення, мобілізації учнівської молоді, працівників підприємств, установ і організацій для виконання робіт з приведення в належний стан, вигляд та підготовку до весняно-літнього сезону спортивних споруд:

1. Провести в період з 01 квітня по 30 квітня 2015 року на території району місячник з облаштування спортивних споруд під гаслом «Спорт для всіх – спільна турбота».

2. Затвердити

- Положення про проведення районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» (додається).

- склад організаційного комітету з підготовки та проведення районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» (додається);

- план організаційно-практичних заходів з підготовки та проведення районного місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» (додається).

3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад забезпечити виконання організаційно – практичних заходів з підготовки і проведення районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»  та інформувати до 05 травня 2015 року спеціаліста І категорії у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації для узагальнення за формами 1, 2, 3, 4 (додаються).

4. Спеціалісту І категорії у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити підготовку підсумкових матеріалів за результатами районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» для інформування обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» до 10 травня 2015 року.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови районної

державної адміністрації	Д.М. Росовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в. о. голови

райдержадміністрації

01 квітня 2015 року  № 111

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»

1. Цілі і завдання Місячника

Це Положення визначає порядок проведення районного місячника “Спорт для всіх – спільна турбота” (далі – Місячник).

Головною метою Місячника є покращення умов для регулярних масових занять фізичною культурою різних верств населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Основні цілі і завдання Місячника:

- упорядкування та облаштування спортивних майданчиків напередодні    весняно-літнього сезону шляхом залучення  широкої участі громадськості;

- проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення уваги громадськості, державних та недержавних установ  і організацій, засобів масової інформації до питань створення належних умов для щоденних занять населення фізичною культурою;

- стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва та громадських організацій, особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць для самостійних і групових занять різними видами рухової активності людей на дозвіллі;

- запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.

2. Строки і місце проведення Місячника

Місячник проводиться з 01 по 30 квітня 2015 року в усіх населених пунктах Прилуцького району.

3. Організація та керівництво проведення Місячника

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Місячника здійснює створений розпорядженням в. о. голови райдержадміністрації організаційний комітет.

Безпосереднє керівництво організацією та проведенням здійснює спеціаліст І категорії у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

4. Учасники проведення Місячника

До участі у Місячнику залучаються різні верстви населення, підприємства, установи та організації різних форм власності, органи місцевої влади і місцевого самоврядування.

5. Характер проведення Місячника

Інформаційно-пропагандистська діяльність та проведення соціально-орієнтованого до вільного змагання серед населення, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів місцевої влади і місцевого самоврядування.

6. Програма підготовки та проведення Місячника

Підготовка та проведення Місячника передбачає:

- проведення організаційно-просвітницької роботи щодо ремонту та облаштування спортивних майданчиків у період проведення Місячника у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;

- складання адресної програми спортивних майданчиків площею не менше 100 м², які потребують упорядкування на основі визначення стану спортивних майданчиків, що використовуються для проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, переліку адрес та належності, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення;

- створення графіка проведення робіт щодо облаштування на кожному спортивному майданчику в межах Місячника та доведення цієї інформації до населення;

- організацію проведення інформаційно-пропагандистської підтримки Місячника у всеукраїнських та місцевих засобах масової інформації, друк поліграфічної та сувенірної продукції з гаслами заходу;

- формування груп волонтерів з числа учнівсько-студентської молоді для проведення організаційно-підготовчої роботи безпосередньо на місцях облаштування спортивних майданчиків;

- проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному спортивному майданчику;

- облаштування майданчиків сучасними інформаційними стендами;

- збір інформації, складання та подання до Оргкомітету звіту про проведення Місячника у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

7. Умови визначення та нагородження

переможців і призерів Місячника

Визначення переможців Місячника здійснюється  на підставі експертних висновків членів Оргкомітету з урахуванням таких показників:

- рівень залучення населення до практичної участі у Місячнику;

- обсяги коштів залучених на проведення Місячника;

- кількість відремонтованих спортивних майданчиків або підготовлених до експлуатації у відсотках від загальної кількості, що потребували ремонту за формулою “всього”;

- кількість майданчиків за місцем проживання, без урахування об’єктів учбових закладів;

- кількість майданчиків, які знаходяться в місцях масового відпочинку населення;

- кількість майданчиків на балансі учбових закладів;

- кількість майданчиків, облаштованих інформаційними стендами.

Визначення переможців здійснюється за матеріалами звітів і за результатами моніторингу Оргкомітету.

Нагородження учасників Місячника проводиться в урочистій обстановці в день проведення Спартакіади серед державних службовців Чернігівської області.

8. Умови фінансування Місячника

та матеріального забезпечення учасників

Витрати на проведення Місячника здійснюються рахунок місцевих бюджетів та передбачається спонсорське і благодійницьке фінансування.

Витрати на придбання кубку та дипломів – за рахунок обласного центру фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх».

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації	Т.А. Кизенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в. о. голови

райдержадміністрації

01 квітня 2015 року  № 111

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та проведення

районного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»

Росовський					- в. о. голови райдержадміністрації,

Денис Михайлович 			голова оргкомітету;

Тимошенко					- спеціаліст І категорії у справах сім’ї,

Олена Сергіївна				молоді та спорту райдержадміністрації,

секретар оргкомітету;

Іванченко					- голова Прилуцької районної організації

Олександр Васильович			фізкультурно – спортивного товариства

„Колос”;

Куц						- директор районної ДЮСШ;

Анатолій Семенович

Мирвода					- начальник відділу інформаційної

Тетяна Іванівна 				діяльності та комунікацій з громадськістю

апарату райдержадміністрації;

Матвієнко					- редактор  газети «Прилуччина в

Валентина Володимирівна		новинах, подіях, коментарях»

(за згодою);

Ярославський				- Богданівський сільський голова

Ярослав Володимирович 		(за згодою);

Скалига					- депутат районної ради,

Микола Андрійович 			учитель фізичного виховання

Яблунівської ЗОШ І – ІІІ ст. (за згодою);

Федоренко					- начальник відділу культури, туризму

Людмила Миколаївна			та релігій райдержадміністрації;

Юрасюк 					- начальник відділу освіти

Олексій Степанович			райдержадміністрації.

В. о. керівника апарату

райдержадміністрації	Т.А. Кизенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в. о. голови

райдержадміністрації

01 квітня 2015 року  № 111

ПЛАН

організаційно-практичних заходів з підготовки та проведення районного місячника «Спорт для всіх - спільна турбота»

| № | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначити стан спортивних майданчиків, які використовуються для проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, обсяг необхідних робіт та рівень їх ресурсного забезпечення. | До 25 березня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад |
| 2 | Відпрацювати графік проведення робіт щодо ремонту та облаштування кожного спортивного майданчика протягом Місячника та доведення цієї інформації до виконавців і всіх зацікавлених осіб. | До 01 квітня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад |
| 3 | Забезпечити організацію пропагандистської підтримки проведення Місячника в районних засобах масової інформації. | З 20 березня по 30 квітня 2015 року | Редакція газети «Прилуччина» |
| 4 | Забезпечити формування груп фахівців і волонтерів для реконструкції, ремонту та облаштування спортивних майданчиків і здійснення організаційної роботи з населенням з розвитку оздоровчої фізичної культури за місцем проживання та в місцях масового відпочинку | З 01 по 30 квітня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад, відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти |
| 5 | Забезпечити проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному спортивному майданчику. | З 01 квітня по 30 квітня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад, відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти |
| 6 | Забезпечити підготовку звітів про проведення Місячника (фотографії відновлених майданчиків, матеріали виступів в засобах масової інформації тощо). | До 05 травня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад |

В. о. керівника апарату

райдержадміністрації	Т.А. Кизенко

Форма 1

ЗВІТ

про проведення районного місячника "Спорт для всіх – спільна турбота"

на території __________________________________ сільської/селищної ради

| Участь населення у Місячнику |  | Фінансування на проведення Місячника, грн. |  | Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків у % від кількості, що потребували ремонту всього |  | Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться на балансі учбових закладів |  | Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться за місцем проживання (без об’єктів навчальних закладів) |  | Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться в місцях масового відпочинку населення |  | Кількість майданчиків, облаштованих інформаційними стендами у % до загальної кількості майданчиків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взяло участь | у % від загальної кількості населення | бюджетне | поза бюджетне | кількість відремон- тованих | у % до к-сті, що потребувала ремонту | кількість відремон- тованих | у % до к-сті, що потребувала ремонту | кількість відремон- тованих | у % до к-сті, що потребувала ремонту | кількість відремон- тованих | у % до к-сті, що потребувала ремонту |  |

Примітка:

- до звіту додаються агітаційні, фото- та відеоматеріали.

Сільський/селищний голова___________________________

(підпис)

Форма 2

- ЗВІТ

про інформаційне забезпечення районного місячника

"Спорт для всіх – спільна турбота"

на території _____________________ сільської/селищної ради

| - Кількість - повідомлень у пресі | - Кількість - повідомлень - на телебаченні | - Кількість - повідомлень - на радіо | - Розповсюджено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - оголошень | - плакатів |

- Сільський/ селищний голова ______________________

- (підпис)

Форма 3

- Список

відремонтованих, облаштованих спортивних майданчиків у період проведення районного місячника

"Спорт для всіх – спільна турбота"

на території _____________________ сільської/селищної ради

| - № з/п | - Адреса майданчика | - Балансоутримувач | - Площа майданчика | - Профіль майданчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сільський/ селищний голова ________________

(підпис)

Форма 4

- Список

найактивніших волонтерів для нагородження пам`ятною медаллю за організацію та проведення районного місячника

"Спорт для всіх – спільна турбота"

на території _____________________ сільської/селищної ради

| - № з/п | - ПІБ | - Рік народження | - Вид зайнятості | - Домашня адреса | - Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сільський/селищний голова _________________

(підпис)