Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

1. 1000000                Сектор  культури, туризму і релігій Прилуцької райдержадміністрації
     (КПКВК МБ)                                     (найменування головного розпорядника)

2. 1010000                Сектор  культури, туризму і релігій Прилуцької райдержадміністрації
    (КПКВК МБ)                                       (найменування відповідального виконавця)

3. 1014060   0828     Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів          (КПКВК МБ)       (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1687,8 | 87,5 | 1775,3 | 1615,9 | 107,8 | 1723,7 | 71,9 | -20,3 | 51,6 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1014060 | Завдання |  | 1687,8 | 87,5 | 1775,3 | 1615,9 | 107,8 | 1723,7 | 71,9 | -20,3 | 51,6 |  |
|  |  | Забезпечення організації культурного дозвілля на-селення і зміцнення куль-турних традицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  | 1687,8 | 87,5 | 1775,3 | 1615,9 | 107,8 | 1723,7 | 71,9 | -20,3 | 51,6 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Завдання | - | - | - |  |  |
|  | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік контроль за виконанням |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1014060 | затрат | - | - | - | - | - |
|  |  | Кількість установ | од. | План та звіт по мережі штатах та контингентах | 2 | 2 | - |
|  |  | у т.ч. будинків культури | од. | План та звіт по мережі штатах та контингентах | 2 | 2 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - усього | од | Штатний розпис | 21,25 | 22,25 | 1 |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) керівних | од. | Штатний розпис | 1 | 1 | - |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 13,5 | 14,25 | -0,75 |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од | Штатний розпис | 6,75 | 7 | -0,25 |
|  |  | Згідно розпорядження голови Прилуцької райдержадміністрації в 2018 році введено 1 штатну одиницю. |  |  |  |  |  |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) робітників | од | Штатний розпис | - | - | - |
|  |  | Кількість гуртків | од. | план роботи | 12 | 12 | - |
|  |  | Видатки загального фонду на забезпе-чення діяльності палаців, будинків ку-льтури, клубів та інших закладів клуб-ного типу | тис. грн. | Кошторис та звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м річна) | 1687,8 | 1615,9 | 71,9 |
|  |  | 2,0 ст. спеціалістів вакантні протягом року, погодні умови сприяли економії по енергоносіях ( газ природний ) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту | - | - | - | - | - |
|  |  | Кількість відвідувачів - усього | осіб | План роботи | 6500 | 13530 | 7030 |
|  |  | у ч.ч за реалізованими квитками | осіб | План роботи | 633 | 5060 | 4427 |
|  |  | у т.ч. безкоштовно | осіб | План роботи | 5867 | 8470 | 2603 |
|  |  | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | План роботи | 56 | 54 | 2 |
|  |  | Плановий обсяг доходів | тис. грн | Кошторис та звіт надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги (форма №4м річна) | 9,5 | 25,1 | -15,6 |
|  |  | у т. ч. числі доходи від реалізації квитків | тис. грн. | Кошторис та звіт надходження і використання коштів, отриманих, як плата за послуги (форма №4м, річна) | 9,5 | 25,1 | -15,6 |
|  |  | Згідно плану роботи проведено більше розважальних програм для дітей, відповідно збільшилася кількість відвідувачів. Згідно договорів оренди надійшло 9,5 тис. грн |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності | - | - | - | - | - |
|  |  | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | Співвідношення касових видатків по загальному фонду до кількості відвідувачів усього | 260 | 240 | 20 |
|  |  | Згідно плану роботи проведено більше розважальних програм для дітей |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного квитка | грн. | Встановлено згідно наказу | 10 | 10 | - |
|  |  | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Співвідношення касових видатків до кіль-кісті заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 30139 | 29924 | 215 |
|  |  | Згідно плану роботи проведено більше розважальних програм для дітей |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості | - | - | - | - | - |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фак-тичного показника попереднього пері-оду | % | Порівняння кількості відвідувачів усього 2017 та 2018 років | 23 | 20 | 3 |
|  |  | Завдання 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - |
| 1 |  | продукту | - | - | - | - | - |
|  |  | Кількість одиниць придбаного обладнання | од | План роботи на 2018 рік | 6 | 6 | - |
| 2 |  | ефективності | - | - | - | - |  |
|  |  | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис.грн | Довідка про зміни до кошторису на 2018 рік | 13,0 | 12,3 | 0,7 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________               Л.Л. Ковтун
                                                                                                                                       (підпис)                     (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________              Л.С. Брижаненко 
                                                                                                                                     (підпис)                      (ініціали та прізвище)